Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в организации  подготовки и проведения выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года,  руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Федеральным закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 04.06.2021) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Администрация муниципального образования город Саяногорск

# П О С Т А Н О В Л Я  Е Т:

1.Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года (согласно Приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования город Саяногорск		                                           М.А. Валов

Приложение к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от 14.07.2021  № 455

План организационно-технических мероприятий,

связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и направить в Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сведения об организациях телерадиовещания и периодических печатных изданиях, учредителями которых на день официального опубликования решения о назначении выборов, являются органы местного самоуправления и муниципальные организации. | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |
| 2. | Предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, для проведения голосования, для работы избирательных комиссий, хранения документации. Предоставить необходимое оборудование (2 сейфа, телефонные аппараты, мебель). Обеспечить средствами видеонаблюдения либо видеорегистраторами места хранения сейф-пакетов. Обеспечить наличие доступа к сети Интернет в помещениях, где расположены избирательные участки. | На период проведения избирательной кампании. | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск, руководители учреждений, организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 3. | Оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, | В период избирательной кампании | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск, руководители Городского отдела образования г. Саяногорска (далее ГорОО), Саяногорского городского отдела культуры (далее СГОК) руководители организаций, учреждений в помещении которых будут расположены избирательные участки (по согласованию). |
| 4. | Организация и проведение совещательных мероприятий по вопросам организационного и материально – технического обеспечения выборов. | В период избирательной кампании проводить заседания рабочей группы. | Глава муниципального образования город Саяногорск, заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по социальным вопросам. |
| 5. | По предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или территориальной избирательной комиссии обязаны выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места (специальное место) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов. | до 15 августа 2021г. (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования). | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 6. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 29 июля 2021 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 7. | Обеспечить публикацию информации предоставляемой территориальной избирательной комиссией о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и избирательных обеднениях. | В период избирательной кампании | Руководитель МАУ муниципального образования г.Саяногорск "Редакция городской газеты "Саянские ведомости" |
| 8. | Оказывать содействие политическим партиям, зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий | В период избирательной кампании. (длительность публичных мероприятий не более 60 минут). | Руководители муниципальных учреждений. |
| 9. | предоставлять избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения избирательных комиссий в пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются избирательным комиссиям безвозмездно. | В период избирательной кампании | Глава муниципального образования город Саяногорск, Уполномоченные Главой муниципального образования город Саяногорск, должностные лица. |
| 10 | Предусмотреть наличие резервных помещений для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случае невозможности работы образованных избирательных участков. | до 20 августа 2021 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 11 | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных органов. | до 25 августа 2021 года | Управление по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования город Саяногорск, ОМВД России по г. Саяногорску (по согласованию). |
| 12. | Оборудовать с учетом потребностей помещений для голосования участковых комиссий специальными приспособлениями и оборудованием, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательное право. | Не позднее 10 сентября 2021 года | Руководители организаций, учреждений в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 13. | Предусмотреть возможность оборудования помещений, в которых будут размещаться участковые избирательные комиссии, контролируемого прохода граждан (металлодетекторы, турникеты, ограждения). | Не позднее 7 сентября 2021 года | Администрация муниципального образования город Саяногорск, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 14. | Обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования. | 19 сентября 2021 года | Руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска |
| 15. | Обеспечить выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших кандидатов. | Не позднее 10 августа 2021 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 13. | Провести предварительное обследование избирательных участков | Не позднее 5 августа 2021 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск, |
| 16. | Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. | 19 сентября 2021 года | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Саяногорск и Бейского района Главного управления МЧС России по РХ Управление по делам ГОиЧС, Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
| 17. | Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке. | В период избирательной кампании | ОМВД России по городу Саяногорску. (по согласованию) |
| 18. | Принять меры по пресечению противоправной агитационной деятельности и информированию избирательных комиссий о выявленных фактах и мерах, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по привлечению виновных к ответственности. | В период избирательной кампании | ОМВД России по г.Саяногорску (по согласованию) |
| 19. | Обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий, торговли предприятиями общественного питания.(в случае благоприятной эпидобствновки). | 19 сентября 2021 года | СГОК, Отдел экономики и развития Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
| 20. | Обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей, в том числе в размещении информации на объектах наружной рекламы, в помещениях исполнительных органов муниципальной власти и их подведомственных учреждениях. | В период избирательной кампании | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саняогосрк, Руководители ДАГН г. Саяногорска, СГОК, ГорОО г. Саяногорска. |
| 21. | Оказать содействия в обеспечении сохранности печатных информационно – разъяснительных материалов избирательных комиссий на информационных щитах многоквартирных домов. | В период избирательной кампании | Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству, Руководители управляющих компаний. |
| 22 | Заключить соглашение о взаимодействии между территориальной избирательной комиссии г. Саяногорска и ГорОО г. Саяногорск, СГОК | До 25 июля 2021 года. | Руководители СГОК, ГорОО г. Саяногорск, председатель ТИК г. Саяногорска. |
| 23 | Предоставлять транспорт для доставки членов комиссии и наблюдателей к избирателям. | 17,18,19 сентября | Управляющий делами Администрации г. Саяногорск. |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                                   А.Г.Козловская

# Text boxes

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2021 №455

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город